СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

28 декабря 2012 года					                                              № 68/13

Об утверждении инвестиционной

программы муниципального унитарного

водопроводно-канализационного предприятия

г. Гусь-Хрустальный по развитию,

реконструкции и модернизации сетей

водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод муниципального образования

г. Гусь-Хрустальный c 01.07.2013г. по

30.06.2016г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Решением Совета народных депутатов муниципального образования г. Гусь-Хрустальный от 28.11.2011 г. № 63/11 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012-2020 г.г.», постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 13.12.2012 г. № 891 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Гусь-Хрустальный на 2013-2016 годы»,  постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный  от 18.12.2012 г. № 915 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012-2016 годы», Уставом муниципального образования город Гусь-Хрустальный,  Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный решил:

1. Утвердить с 01.07.2013 г. инвестиционную программу муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2013г. по 30.06.2016г., согласно приложению.

2. В целях реализации инвестиционной программы муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный установить с  календарной разбивкой:

2.1. Надбавку к тарифу на холодную воду:

- с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года для потребителей в размере      0,63 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для населения в размере 0,74 руб.за 1 куб.м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года для потребителей в размере      1,08 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для населения в размере 1,27 руб.за 1 куб.м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей в размере      1,24 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для населения в размере 1,46 руб.за 1 куб.м (с учетом НДС).

2.2. Надбавку к тарифу на водоотведение (перекачка, очистка и транспортировка сточных вод):

- с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года для потребителей в размере в размере 1,12 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для населения в размере 1,32 руб.за 1 куб.м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года для потребителей в размере      3,29 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для населения в размере 3,88 руб.за 1 куб.м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей в размере      1,42 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для населения в размере 1,68 руб.за 1 куб.м (с учетом НДС).

2.3. Надбавку к тарифу на водоотведение (перекачка и транспортировка сточных вод):

- с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года для потребителей в размере в размере 1,12 руб. за 1 куб.м (без учета НДС);

- с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года для потребителей в размере       3,29 руб. за 1 куб.м (без учета НДС);

- с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей в размере      1,42 руб. за 1 куб.м (без учета НДС).

2.4. Надбавку к тарифу на водоотведение (транспортировка сточных вод):

- с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года для потребителей в размере в размере 1,12 руб. за 1 куб.м (без учета НДС);

- с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года для потребителей в размере       3,29 руб. за 1 куб.м (без учета НДС);

- с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей в размере      1,42 руб. за 1 куб.м (без учета НДС).

2.5. Надбавку к тарифу на водоотведение (очистка):

- с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года для потребителей в размере в размере 1,12 руб. за 1 куб.м (без учета НДС);

- с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года для потребителей в размере       3,29 руб. за 1 куб.м (без учета НДС);

- с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года для потребителей в размере      1,42 руб. за 1 куб.м (без учета НДС).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гусевские вести».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы города.

Председатель Совета

народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный	                     				     Н.Н. Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный 				    	                        Ю.В.Гришкин

Приложение

к решению Совета

народных депутатов

от 28.12.2012 № 68/13

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия

г. Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции и модернизации сетей

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2013г. по 30.06.2016г.

1.ПАСПОРТ

Инвестиционной программы

Муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия (МУВКП) г. Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции  и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2013г. по 30.06.2016г.

| Наименование Программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2013г. по 30.06.2016г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - Долгосрочная целевая программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2020 г.г.», утвержденная решением Совета народных депутатов муниципального образования г. Гусь-Хрустальный от 28.11.2011 г. № 63/11. - Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 - 2016 годы», утвержденная постановлением главы города от 18.12.2012г. № 915 - Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2013 – 2016 годы, утвержденное постановление главы муниципального образования г. Гусь-Хрустальный от 13.12.2012г. № 891 |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования г. Гусь-Хрустальный. |
| Разработчик и исполнитель Программы | Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие (МУ ВКП) г. Гусь-Хрустальный. |
| Администратор Программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» г. Гусь-Хрустальный. |
| Основная цель Программы | - Повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, водоотведения; - Обеспечение экологической и технологической безопасности объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования г. Гусь-Хрустальный. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения; - Обеспечение сбалансированности и энергоэффективности систем водоснабжения, водоотведения; - Реконструкция существующих сетей и объектов водоснабжения и водоотведения; - Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУ ВКП; - Модернизация системы очистки сточных вод (ОСБО), повышение надежности их работы. |
| Сроки реализации Программы | с 01.07. 2013г. по 30.06.2016г. |
| Источники финансирования Программы | Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, амортизационные отчисления предприятия, бюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. - Повышение надежности оказываемых услуг по водоснабжению за счет уменьшения аварийности с 3,2 ед. на 1 км сетей до 3,02 ед. - Повышение надежности оказываемых услуг по водоотведению за счет снижения количества забоев канализации с 10,5 ед. на 1 км сетей до 9,91ед. - Снижение степени износа водопроводных сетей с 60% до 59%. - Обеспечение надежности снабжения питьевой водой жилых домов города и поселков. - Уменьшение потерь при транспортировке холодной воды. - Снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. - Улучшение качества очистки сбрасываемых сточных вод с ОСБО по нормированным показателям с 50% до 0%. |
| Управление программой и организация контроля за выполнением мероприятий Программы. | Контроль по реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования г. Гусь-Хрустальный. |

2. Инвестиционная программа

2.1.Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» разработана инвестиционная программа Муниципального Унитарного Водопроводно-Канализационного Предприятия г. Гусь-Хрустальный по развитию, реконструкции и модернизации сетей водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод Муниципального Образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2013г. по 30.06.2016г. Программа разработана с целью обеспечения потребностей реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия.

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- привлечение дополнительных средств: за счет инвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, бюджетных средств и собственных  амортизационных средств предприятия;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- формирование условий для бесперебойного и качественного водоснабжения населения, предприятий и организаций;

- создание условий, необходимых для развития и модернизации систем водоснабжения, водоотведения и 2-ой очереди городских ОСБО;

- экологическую и технологическую безопасность систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В Программе представлен комплекс мероприятий, необходимых к выполнению.

2.2. Описание существующих систем водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие    г. Гусь-Хрустальный снабжает население города и поселков питьевой водой и осуществляет транспортировку и очистку сточных вод от населения и предприятий.

Водоснабжение города и шести поселков, включенных в городскую черту, осуществляется шестью действующими отдельными водохозяйственными системами (водопроводами), одна система (п. Гусевский – 8) законсервирована.

Источником водоснабжения всех водопроводных систем являются подземные воды, забор которых осуществляется из артезианских скважин.

Артезианские скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и хлорирования. По химическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду.

Основными потребителями системы водоснабжения по городу и поселкам являются:

- жилищно-коммунальный сектор 64%;

- промышленный сектор 1,6%;

- мелкопромышленные и другие потребители 34,4%.

Кроме того, МУВКП покупает воду от ООО «Северный водозабор»,              ОАО «Стекольный завод им. Дзержинского», ОАО «Молококомбинат».

Для обеспечения водой и поддержания рабочего давления в 9-ти этажных зданиях в городе имеются насосные станции второго подъема, на балансе МУВКП стоит одна по ул. Каховского, д.10а.

Общая протяженность водопроводной сети города и поселков, находящейся в хозяйственном ведении МУ ВКП г. Гусь-Хрустальный составляет 191,7 км.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает.

Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость.

По оценкам примерно 60% водопроводных сетей нуждается в замене.

Количество аварий на водопроводных сетях представлено в таблице.

Аварийность на водопроводных сетях

Таблица № 1

| № | Показатели | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город |  |  |  |  |
| 1. | Количество аварий на водопроводных сетях, ед. | 405 | 410 | 482 |
| 2. | Общая протяженность водопроводных сетей, км | 167,5 |  |  |
| поселки |  |  |  |  |
| 3. | Количество аварий на водопроводных сетях, ед. | 74 | 73 | 135 |
| 4. | Общая протяженность водопроводных сетей, км | 24,235 |  |  |

Контроль качества питьевой воды по микробиологическим, органолептическим, обобщенным и химическим показателям осуществляется аттестованной лабораторией МУ ВКП на основании рабочей программы производственного контроля качества МУ ВКП.

Анализ данных характеризующий качество воды в источниках водоснабжения показывает, что содержание в воде нитритов, нитратов, аммония азотистого, хлоридов, цинка, молибдена, свинца и др., кроме железа и марганца соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Микробиологические показатели воды в скважинах соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84.

Одной из основных причин несоответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 является ее загрязнение в процессе транспортировки по разводящим сетям из-за их высокого износа и интенсивных процессов биологических обрастаний в сетях.

В настоящее время наболевшим вопросом для предприятия является замена водопроводных сетей со 100% износом. Проведенный анализ показывает, что эффективнее произвести замену участков полностью. Прорывы на данных сетях составляют 60% от общего числа прорывов по городу и поселкам в целом. Ежемесячно осуществляются ремонтные работы на указанных водопроводных сетях. Все эти факторы приводят к загрязнению водопроводной сети, перерывам в подаче холодной воды и необоснованным материальным затратам.

Водопроводная сеть по ул. Чапаева, п. Гусевский, год постройки 1965 г. Износ 100%. Количество аварий на данных сетях составило в 2009 году – 4 случая, в 2010 году – 9 случаев, в 2011году - 13 случаев.  Количество жителей 270 человек.

Водопроводная сеть по ул. Хрустальщиков г. Гусь-Хрустальный. Год постройки 1966 г. Износ 100%. Количество аварий на данных сетях: в 2009 году – 4 случая, в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году - 11 случаев.  Количество жителей 510 человек.

Состояние водопроводных сетей по указанным адресам не отвечает современным требованиям, ГОСТам и требуют замены. Наличие безколодезных врезок, недостаточное количество пожарных гидрантов, изношенная запорная арматура и устаревший материал трубопровода, данные факторы отрицательно сказываются на качестве и надежности предоставляемых услуг. Выполнение работ по устранению аварий на поселке Гусевский усложняется глубиной прокладки существующего трубопровода 3,5 м. в мокрых грунтах (плывун). На отдельных участках установлено предельное количество ремонтных муфт.

Водопроводная сеть по ул. Тумская г. Гусь-Хрустальный.  Год постройки 1972 г. Износ 100%.  Количество  аварий на данных сетях составило в 2009 году – 3 случая, в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году - 10 случаев. С данной сети осуществляется водоснабжение р-на "Красный Химик", около 11000 человек (частный сектор).

Основной проблемой по данному участку является недостаточное давление питьевой воды и ее загрязнение. Данный трубопровод ранее являлся водоводом, через который осуществлялась транспортировка воды от арт.скважины № 12. Содержание железа, в данной скважине, на 2006 г. составляло 1,9 мг/дм3 (в дальнейшем работа скважины была прекращена). При попадании воды, с повышенным содержанием железа, в разводящую сеть, в трубопроводах происходило развитие железобактерий, которые способствовали образованию отложений, обрастанию труб. Образование отложений способствовало протеканию коррозийного процесса, а так же приводило к вторичному загрязнению питьевой воды железом. Данные факторы, соответственно, уменьшили диаметр условного прохода трубопровода, и послужили причиной слабого давления воды, в связи с чем увеличилась  аварийность на данных сетях.

Водоотведение – очистка сточных вод

Сточные воды жилого фонда и предприятий г. Гусь-Хрустальный поступают  в систему городской канализации и далее на очистные сооружения города. Очистные сооружения биологической очистки расположены в юго-восточной части города. Стоки на очистные сооружения подаются по напорным коллекторам от 3-х канализационных станций.

Общая протяженность канализационных сетей г. Гусь-Хрустальный –    101,5 км.

Городские очистные сооружения канализации состоят из 2-х очередей.

Дата пуска в эксплуатацию 1-ой очереди – 1971 год.

Дата пуска в эксплуатацию 2-ой очереди – 1977 год.

Проектная производительность городских очистных сооружений – 50,0 тыс. м3 в сутки.

Для очистки смеси хозяйственно - фекальных и промышленных сточных вод принят метод полной биологической очистки в аэротенках.

Городские очистные сооружения канализации рассчитаны на прием и очистку смеси хозяйственно - бытовых и производственных сточных вод с содержанием взвешенных веществ 360 мг/дм3 и БПК5- 360 мг/дм3.

Технологический процесс очистки хозяйственно - бытовых сточных вод включает в себя следующие основные стадии:

- механическую очистку, предназначенную для удаления крупных минеральных взвесей;

- биологическую очистку;

- доочистку на барабанных сетках и песчаных фильтрах;

- дезинфекцию очищенных бытовых сточных вод.

Технологический процесс очистки сточных вод основан на использовании биологических методов очистки с последующим обеззараживанием.

Сточные воды от насосных станций попадают в существующую приемную камеру здания механической очистки, проходят очистку на механических решетках и самотеком поступают на две песколовки по существующему бетонному лотку. Существующие решетки изношены на 100%, отбросы с решеток удаляются вручную.

Песколовки служат для удаления  крупных минеральных взвесей. Тяжелые минеральные частицы оседают на дно песколовки, а более легкие органические вещества направляются на дальнейшие стадии очистки. Сточная вода, прошедшая грубую механическую очистку, самотеком поступает в распределительную камеру, оборудованную щитовыми затворами, и далее в четыре параллельно работающие секции первичных отстойников.

Осветленный сток после первичных отстойников через распределительные лотки направляется в четырехсекционные двухкоридорные аэротенки, в которых сложные органические соединения благодаря биохимическим процессам, проходящим при помощи ферментов активного ила, подвергаются распаду.

После блока биологической очистки сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит ее осветление. Часть активного ила (рециркуляционный) по илопроводу возвращается в аэротенки, избыточный ил поступает в аэробные минерализаторы, где производится стабилизация осадка.

Осветленная вода из вторичных отстойников собирается в приемном лотке и по трубопроводу подается в здание доочистки.

Очищенная сточная вода через существующий трубопровод направляется в реку Гусь, водоем рыбохозяйственного значения 1-ой категории.

В связи с тем, что 1-я очередь ОСБО введена в эксплуатацию 40 лет назад, она является практически нерабочей. Очистка стоков не производится. В настоящее время, стоки поступают на 2-ю очередь, где и производится их очистка.

Проектная суточная производительность 1-й очереди ОСБО г. Гусь-Хрустальный составляет 25 000 м3 /сутки.

Из-за большого износа фактическая производительность составляет           18 500 м3 /сутки. Среднесуточный объем стоков на 2010 год составил 13 400 м3 /сутки. Из чего видно, что при фактическом среднесуточном расходе сточных вод производительность 2-й очереди ОСБО покрывает  эти расходы. Однако имеется неравномерность поступления сточных вод на очистные сооружения, т.к. в систему хозяйственно-бытовой канализации поступают ливневые и талые воды, из-за отсутствия в городе централизованной системы ливневой канализации. В связи с этим нагрузка на ОСБО резко возрастает в весенний, осенний периоды и мощности очистных сооружений не хватает. В дни максимального поступления сточных вод гидравлическая нагрузка достигает 23-25 тыс. м3/сутки., таким образом, имеет место дефицит мощности ОСБО г. Гусь – Хрустальный.

Износ 2-й очереди ОСБО г. Гусь - Хрустальный составляет 79,3%, в результате возникают частые поломки и выход из строя оборудования, существующая технология системы очистки сточных вод г. Гусь-Хрустальный в значительной степени морально устарела, фактическая эффективность очистки сточных вод не соответствует современным требованиям к качеству очищенной сточной воды.

Сточные воды жилого фонда и предприятий г. Гусь-Хрустальный поступают в систему городской канализации по самотечным и напорным коллекторам от 11 КНС. Канализационная насосная станция по ул.Менделеева, входящая в их число, на текущий момент находится в нерабочем состоянии. Процесс водоотведения затруднен, а канализация с крупного района многоэтажной жилой застройки идет с подпором стоков.

В результате забоев канализационной сети происходит затопление подвальных помещений жилых домов, социально-значимых объектов и встроенных магазинов. Выход сточных вод на прилегающую городскую территорию дворов создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

КНС ул. Менделеева: год постройки 1980 г. Износ 80%. Количество аварийных случаев (забои на канализационных сетях): в 2008 году - 114 случаев, в 2009 году - 115 случаев, в 2010 году - 120 случаев.  Количество потребителей, получающих услуги по водоотведению данного района  составляет  3 600 человек, 3 детских сада, центральный тепловой пункт по ул. Маяковского.

Для исключения затопления подвалов жилых домов и выхода сточных  вод на прилегающую городскую территорию дворов необходимо пустить в эксплуатацию КНС в районе ул. Менделеева и переподключить напорный коллектор по данному району.

2.3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, водоотведения, а также обеспечение экологической и технологической  безопасности объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  МО г. Гусь-Хрустального.

Программа позволит решить следующие задачи:

- обеспечить надежность (бесперебойность) предоставления потребителям услуг  водоснабжения  и  водоотведения;

- обеспечить сбалансированность и энергоэффективность систем водоснабжения, водоотведения;

- провести реконструкцию существующих сетей и объектов водоснабжения и водоотведения;

- сократить эксплуатационные затраты на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения МУ ВКП;

- модернизировать систему очистки сточных вод (ОСБО), повысить надежность их работы.

2.4. Целевые индикаторы Программы

Таблица № 2.  Целевые индикаторы и показатели инвестиционной программы

| Целевые индикаторы | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень износа 2-й очереди ОСБО г. Гусь-Хрустальный | 54% | 57% | 79,3% | - | - | - | 5% |
| Сокращение % нестандартных проб сбрасываемых сточных вод с ОСБО по нормируемым показателям | 43% | 46% | 50% | - | - | - | 0% |
| Степень износа водопроводных сетей | 56% | 58% | 60% | 60% | 59,7% | 59,4% | 59,0% |
| Величина потерь энергоресурсов тыс. м3 | 735 | 512 | 663,1 | 663,1 | 541 | 530 | 520 |
| Количество аварий на 1 км водопроводной сети | 3,01 | 2,52 | 3,2 | 3,2 | 3,14 | 3,09 | 3,02 |
| Количество водопроводных сетей требующих замены (км) | 102,4 | 102 | 100,8 | 100,8 | 100,13 | 99,39 | 98,37 |
| Количество забоев на 1 км. канализационных сетей | 10,11 | 8,54 | 10,5 | 10,5 | 10,1 | 9,91 | - |

2.5. Сроки реализации Программы

Реализация программы рассчитана с 01.07.2013г. по 30.06.2016г.  и позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет: инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения и водоотведения, бюджетных средств и собственных средств предприятия (амортизационных отчислений). Реализация Программы позволит улучшить качество услуг по водоснабжению, сократить количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, повысить уровень надежности систем водоснабжения, сократить количество аварийных ситуаций, ликвидировать критический уровень износа основных фондов системы водоснабжения и очистки сточных вод, сократить потери воды в процессе ее транспортировки.

2.5.1. Поквартальный план строительных работ  по водоснабжению

План строительства разработан, исходя из условий равномерного освоения выделенных капитальных вложений по периодам строительства, создания нормальных условий эксплуатации вводного объекта за счет своевременного строительства дорог, инженерных сетей, выполнения работ по благоустройству, своевременной и планомерной сдачи объекта в эксплуатацию, равномерной поставки материально-технических ресурсов.

Таблица № 3. Поквартальный план строительно-монтажных работ по водоснабжению

| Наименование мероприятий/ адрес объекта | Объемные показатели | Полная сметная стоимость тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.07. 2013г. по 31.12. 2013г. |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | С 01.01.2016г. по 30.06. 2016г. |  |
|  |  |  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоснабжения, улучшение экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина | 500 п.м. | 7555,818 |  |  |  |  |  | 3777,909 |  | 3777,909 |  |  |  |  |
| 1.1.1 Закупка материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | 3777,909 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Прокладка сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3777,909 |  |  |  |  |
| 1.2 Реконструкция сетей водопровода по ул. Чапаева, п. Гусевский | 662 п.м. | 4983,0 |  | 2491,5 |  | 2491,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Закупка материально-технических ресурсов |  |  |  | 2491,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.Прокладка сети водоснабжения |  |  |  |  |  | 2491,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Реконструкция сетей водопровода по ул. Тумская | 470 п.м. | 2380,831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,4155 | 1190,4155 |  |
| 1.3.1. Закупка материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,4155 |  |  |
| 1.3.2.Прокладка сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,4155 |  |
| 1.4. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Хрустальщиков от ул. Кравчинского до д. № 34 по ул. Хрустальщиков | 550 п.м. | 3190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595,0 | 797,5 | 797,5 |
| 1.4.1. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595 |  |  |
| 1.4.2. Закупка материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.5 |  |
| 1.4.3.Прокладка сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.5 |

2.5.2. Поквартальный план строительных  работ  по водоотведению

Таблица № 4.  Поквартальный план строительно-монтажных работ по водоотведению

| Наименование мероприятий/ адрес объекта | Объемные показатели | Полная сметная стоимость тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.07. 2013г. по 31.12. 2013г. |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | С 01.01.2016г. по 30.06. 2016г. |  |
|  |  |  | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоотведения, улучшение экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация (реконструкция) 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки в г. Гусь-Хрустальный (2 этап) | 1 ед. | 28474,301 | 1871,085 | 1871,086 |  |  | 4456,535 | 4456,535 | 3775,28 | 3775,28 |  | 4134,25 |  | 4134,25 |
| 1.2. Реконструкция КНС в районе ул. Менделеева и переключение напора коллектора, г. Гусь-Хрустальный | 200 п.м. | 7469,906 |  |  | 1867,48 | 1867,475 | 593,11 | 593,11 | 1274,361 | 1274,37 |  |  |  |  |
| 1.2.1. Закупка материально-технических ресурсов |  |  |  |  | 1867,48 | 1867,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.Прокладка сети водоснабжения, реконструкция КНС. |  |  |  |  |  |  | 593,11 | 593,11 | 1274,361 | 1274,37 |  |  |  |  |

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица № 5                                                                                         тыс. руб. (с НДС)

| Источники финансирования | Всего | С 01.07.2013г. по 31.12. 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | С 01.01.2016г. по 30.06.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций | 21189,914 | 2821,369 | 7163,188 | 7773,588 | 3431,769 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | 16801,328 | 1949,344 | 4968,895 | 6451,32 | 3431,769 |
| из них: - инвестиционная надбавка | 15401,328 | 1649,344 | 4468,895 | 6051,32 | 3231,769 |
| - амортизация | 1400 | 300 | 500 | 400 | 200 |
| - прочие источники | - |  |  |  |  |
| -привлеченные средства | 4388,586 | 872,025 | 2194,293 | 1322,268 | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиций | 41467,642 | 4276,024 | 15922,809 | 16426,742 | 4806,067 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | 28887,17 | 2966,264 | 11080,824 | 11481,003 | 3359,079 |
| из них: - инвестиционная надбавка | 27617,17 | 2669,264 | 10442,824 | 11146,003 | 3359,079 |
| - амортизация | 1270 | 297 | 638 | 335 | - |
| - прочие источники | - |  |  |  |  |
| -привлеченные средства | 12580,472 | 1309,76 | 4841,985 | 4981,739 | 1446,988 |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ по разделам 1 и 2 | 62657,556 | 7097,393 | 23085,997 | 24236,33 | 8237,836 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | 45688,498 | 4915,608 | 16049,719 | 17932,323 | 6790,848 |
| из них: - инвестиционная надбавка | 43018,498 | 4318,608 | 14911,719 | 17197,323 | 6590,848 |
| - амортизация | 2670 | 597 | 1138 | 735 | 200 |
| - прочие источники | - |  |  |  |  |
| -привлеченные средства | 16969,058 | 2181,785 | 7036,278 | 6304,007 | 1446,988 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих  в виде надбавки к тарифу, амортизационных отчислений, бюджетных средств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, амортизационных отчислений, бюджетных средств,  направляются на реализацию  Программы в части реконструкции существующих водопроводных сетей п. Гусевский ул. Чапаева, ул. Тумская, капитального ремонта водопроводной сети ул. Хрустальщиков, строительства водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина, реконструкция КНС в районе ул. Менделеева и модернизации 2-й очереди ОСБО.

Стоимость Программы подлежит уточнению и пересчету по каждому году.

2.6.1. Финансовый план и расчет эффективности Программы

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы, предложенным разработчиками Программы.

Расчет необходимых финансовых потребностей  для реализации инвестиционной программы по развитию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Гусь-Хрустального Владимирской  области на период с 01.07.2013г. по 30.06.2016г. подробно представлен в инвестиционной программе МУ ВКП.

В Программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

  - Перечень мероприятий инвестиционной Программы

2.7.1.«Строительство водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка

до ул. Мичурина»

Суть мероприятия – прокладка водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина ориентировочной  протяженностью 500 м. Диаметр трубопровода 300 мм (ВЧШГ), имеющий более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Стоимость мероприятия – 7555,818 тыс. руб. стоимость определена согласно долгосрочной целевой программы «Комплексного развития  систем   коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2020 г.г.».

Срок проведения строительства – с 01.10.2014г. по 30.06.2015г.

Цель мероприятия – обеспечение качественной питьевой водой района Жил. участок и пос. Герценский, обеспечение безаварийной работы сети, повышение надежности работы системы водоснабжения данного района.

2.7.2. «Реконструкция водопровода по ул. Чапаева, п. Гусевский»

Суть мероприятия – замена водопроводной сети по ул. Чапаева, протяженностью 662 м., от ул. Мира  до ул. Народная пос. Гусевский. Диаметр трубопровода  100 мм.

Стоимость мероприятия – 4983,0 тыс.руб. стоимость определена согласно долгосрочной целевой программы «Комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2020 г.г.».

Срок проведения реконструкции – с 01.10.2013г. по 30.06.2014г.

Цель мероприятия – повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению, уменьшению потерь при транспортировке, обеспечение надежности водоподачи, увеличению пропускной способности трубопровода, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения.

2.7.3. «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Хрустальщиков от   ул. Кравчинского до д.34 по ул. Хрустальщиков»

Суть мероприятия – проведение капитального ремонта 550 п.м. водопроводной сети по ул. Хрустальщиков от ул. Кравчинского до д. № 34 по ул. Хрустальщиков. Диаметр трубопровода 150 мм.

Капитальный ремонт данной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на капитальный ремонт;

2 этап – проведение капитального ремонта водопровода по ул. Хрустальщиков.

Стоимость мероприятия – 3190,0 тыс.руб. стоимость определена согласно долгосрочной целевой программы «Комплексного развития  систем   коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2020 г.г.».

Срок проведения капитального ремонта  – с 01.10.2015г. по 30.06.2016г.

Цель мероприятия – повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению, уменьшению потерь при транспортировке, обеспечение надежности водоподачи, увеличению пропускной способности трубопровода, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения.

2.7.4. «Реконструкция сетей водопровода по ул.Тумская»

Суть мероприятия – замена участка водопроводной сети по ул.Тумская. протяженностью 470 м, диаметром 150 мм. от колодца ВК-2 около скважины ул. Куйбышева, до ул. Нижегородская д.2; 4.

Стоимость мероприятия – 2380,831 тыс.руб. стоимость определена согласно долгосрочной целевой программы «Комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2020 г.г.».

Срок проведения реконструкции – с 01.10.2015г. по 31.03.2016г.

Цель мероприятия – повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению, уменьшению потерь при транспортировке, обеспечение надежности водоподачи, увеличению пропускной способности трубопровода, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения.

По всем вышеуказанным мероприятиям прокладка сетей предусматривается из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ). Соединение труб производиться уплотнительными кольцами «Тайтон». Наличие в стыковых соединениях труб резиновых уплотнительных манжет  исключает  необходимость  электрозащиты трубопроводов от блуждающих токов. Позволяет производить сборку труб на поверхности и затем опускать в траншею. Благодаря шаровидной форме графита  высокопрочный чугун (ВЧШГ) обладает комплексом высоких механических свойств: прочностью на разрыв, ударной вязкостью, предельной упругостью. Благодаря высокому содержанию углерода ВЧШГ обладает всеми традиционными качествами чугунов: высокой прочностью на сжатие, износостойкостью,  высокой усталостной прочностью. Гарантийный срок эксплуатации данных труб 50 лет.

2.7.5. «Модернизация 2-ой очереди городских ОСБО в г. Гусь-Хрустальный»

Суть мероприятия – проведение реконструкции 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки в г. Гусь-Хрустальный.

Реконструкция системы ОСБО включает в себя:

- ремонт здания механической очистки стоков;

- замена механических решеток;

- установка узла учета поступающих сточных вод;

- ремонт песколовок;

- устройство песковой площадки с дренажно-распределительной системой «Полидеф» и дренажной насосной станцией для возврата осветленных стоков в голову очистных сооружений;

- замена центральных распределительных труб, элементов водослива;

- реконструкция аэрационной системы аэротенков с применением технологии полимерных пористых труб;

- реконструкция барбатажной системы минерализаторов с применением технологии полимерных пористых труб;

- установка узла обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетовой стерилизации.

Стоимость мероприятия – 28474,301 тыс. руб. стоимость определена согласно долгосрочной целевой программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2020 г.г.».

Срок проведения реконструкции - с 01.07.2013г. по 30.06.2016г.

Цель мероприятия – привести качество очищенных сточных вод в соответствие с требованиями норм ПДК по основным загрязняющим веществам для рыбохозяйственных водоемов ІІ категории (см. Таблицу № 4) , уменьшить потребление электроэнергии на 30-50%, обеспечить экологическую безопасность и надежность работы основного технологического оборудования.

Характеристика стоков до и после очистки

Таблица № 6

| Показатели | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до очистки, не более | после очистки, не более |
| БПК полное | мгO2/л | 250 | 3-5 |
| Взвешенные вещества | мг/л | 220 | 10 |
| Аммоний – ион NH4+ | мг/л | 25 | 0,5 |
| Нитрат – анион NО3+ | мг/л | 20 | 40 |
| Фосфаты (P2 O5) | мг/л | 5 | 0,6 |

2.7.6. «Реконструкция КНС в районе ул. Менделеева и переключение напорного коллектора, г. Гусь-Хрустальный»

Суть мероприятия – проведение реконструкции КНС в районе ул. Менделеева и переподключение напорного коллектора с прокладкой дополнительно 200 п.м. канализационной сети.

Реконструкция КНС в районе ул. Менделеева включает в себя:

- полную замену утраченного инженерного оборудования внутри КНС,

- ремонт строительных конструкций здания КНС,

- прокладку напорного коллектора от КНС до существующего безнапорного коллектора.

Стоимость мероприятия – 7469,906 тыс. руб. стоимость определена согласно долгосрочной целевой программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2012 – 2020 г.г.».

Срок проведения реконструкции – с 01.01.2014г. по 30.06.2015г.

Цель мероприятия – повышение качества предоставляемой услуги по водоотведению, уменьшению потерь при транспортировке, обеспечение надежности водоотведения, увеличению пропускной способности трубопровода, сокращение количества забоев и повреждений на канализационной сети.

Таблица № 7. Инвестиционная программа в части услуг водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  | Финансовые потребности, всего тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам |  |  |  | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | С 01.07.2013г. по 31.12.2013г. | 2014 г. | 2015 г. | С 01.01.2016г. по 30.06.2016г. |  | С 01.07.2013г. по 31.12.2013г. | 2014 г. | 2015 г. | С 01.01.2016г. по 30.06.2016г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоснабжения, улучшение экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водовода по ул. Садовая от Гражданского переулка до ул. Мичурина | п.м. | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при транспортировке | 500 | * | 500 | * | * | 7555,818 | * | 3777,909 | 3777,909 | * | * | МУВКП – 65%, Бюджетные средства – 35% |
| 1.2 | Реконструкция сетей водопровода по ул. Чапаева, п. Гусевский | п.м. | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при транспортировке | 662 | 662 | * | * | * | 4983,0 | 2491,5 | 2491,5 | * | * | * | МУВКП – 65%, Бюджетные средства – 35% |
| 1.3 | Реконструкция сетей водопровода по ул.Тумская | п.м. | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при транспортировке | 470 | * | * | 470 | * | 2380,831 | * | * | 1190,4155 | 1190,4155 | * | МУВКП |
| 1.4 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Хрустальщиков от ул.Кравчинского до д.№34 по ул.Хрустальщиков | п.м. | Обеспечение уровня надежности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при транспортировке | 550 | * | * | 550 | * | 3190 | * | * | 1595 | 1595 | * | МУВКП |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | * | * | * | * | * | * |  | 18109,649 | 2491,5 | 6269,409 | 6563,3245 | 2785,4155 | * | * |
| Собственные средства, из них |  | * | * | * | * | * | * |  | 13721,063 | 1619,475 | 4075,116 | 5241,0565 | 2785,4155 | * | * |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Амортизация |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Прочие собственные источники |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Привлеченные средства |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Заемные средства кредитных организаций |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Бюджетные средства, из них |  | * | * | * | * | * | * |  | 4388,586 | 872,025 | 2194,293 | 1322,268 |  | * | * |
| Федеральный бюджет |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * |  | * | * |

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 15401,328 тыс. руб.

За счет амортизационных отчислений предполагается освоить 1400,0 тыс. руб.

Привлеченные средства предполагается освоить в сумме 4388,586 тыс. руб.

Таблица № 8. Объем финансирования по водоснабжению (тыс. руб.) с НДС

| Источник финансирования | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства в т.ч.: | 16801,328 | 1949,344 | 4968,895 | 6451,32 | 3431,769 |
| - надбавки к тарифу | 15401,328 | 1649,344 | 4468,895 | 6051,32 | 3231,769 |
| - амортизацион-ные отчисления | 1400 | 300 | 500 | 400 | 200 |
| - прочие | - | - | - | - |  |
| Привлекаемые средства | 4388,586 | 872,025 | 2194,293 | 1322,268 |  |
| Итого: | 21189,914 | 2821,369 | 7163,188 | 7773,588 | 3431,769 |

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу водоснабжения

|  | с 01.07 2013г. по 31.12 2013г. | с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. | с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы (тыс.руб.) с НДС | 1649,344 | 1649,344 | 2819,551 | 2819,551 | 3231,769 | 3231,769 |
| Объем реализации с учетом покупной продукции (тыс.куб.м) | 2217,5 | 2208,5 | 2208,5 | 2208,5 | 2208,5 | 2208,5 |
| Надбавка к тарифу с НДС (руб.) | 0,74 | 0,74 | 1,27 | 1,27 | 1,46 | 1,46 |
| Надбавка к тарифу без НДС (руб.) | 0,63 | 0,63 | 1,08 | 1,08 | 1,24 | 1,24 |

Таблица № 9. Инвестиционная программа в части услуг водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  |  | Финансовые потребности, всего тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам |  |  |  | Экономия средств, сроки окупаемости | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг водоотведения, улучшение экологической ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация (реконструкция) 2-ой очереди городских очистных сооружений биологической очистки в г. Гусь-Хрустальный, (2 этап) | ед. | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества аварий и повреждений, повышение эффективности и качества очистки сточных вод | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28474,301 | 3742,171 | 8913,07 | 11684,81 | 4134,25 | * | МУВКП – 65%, Бюджетные средства – 35% |
| 1.2 | Реконструкция КНС в районе ул.Менделеева и переключение напорного коллектора, г.Гусь-Хрустальный | п.м. | Обеспечение уровня надежности системы водоотведения, сокращение количества забоев и повреждений, повышение эффективности откачки сточных вод | 200 | 100 | 100 | * | * | 7469,906 |  | 4921,175 | 2548,731 | * | * | МУВКП – 65%, Бюджетные средства – 35% |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | * | * | * | * | * | * |  | 35944,207 | 3742,171 | 13834,245 | 14233,541 | 4134,25 | * | * |
| Собственные средства, из них |  | * | * | * | * | * | * |  | 23363,735 | 2432,411 | 8992,26 | 9251,802 | 2687,262 | * | * |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * |
| Амортизация |  | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * |
| Прочие собственные источники |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * |
| Привлеченные средства |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * |
| Заемные средства кредитных организаций |  | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * |
| Бюджетные средства, из них |  | * | * | * | * | * | * |  | 12580,472 | 1309,76 | 4841,985 | 4981,739 | 1446,988 | * | * |
| Федеральный бюджет |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |  | * | * |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | * | * | * | * | * | * |  | * |  |  |  |  | * | * |

За счет надбавки к тарифу предполагается освоить 27617,17 тыс. руб.

За счет амортизационных отчислений предполагается освоить 1270,0 тыс. руб.

Привлеченные средства предполагается освоить в сумме 12580,472 тыс. руб.

Таблица № 10. Объем финансирования по водоотведению (тыс. руб.) с НДС

| Источник финансирования | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства в т.ч.: | 28887,17 | 2966,264 | 11080,824 | 11481,003 | 3359,079 |
| - надбавки к тарифу | 27617,17 | 2669,264 | 10442,824 | 11146,003 | 3359,079 |
| - амортизационные отчисления | 1270 | 297 | 638 | 335 | - |
| - прочие | - | - | - | - | - |
| Привлекаемые средства | 12580,472 | 1309,76 | 4841,985 | 4981,739 | 1446,988 |
| Итого: | 41467,642 | 4276,024 | 15922,809 | 16462,742 | 4806,067 |

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоотведения

|  | с 01.07 2013 г по 31.12 2013 г | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г | с 01.01.2015 г по 30.06.2015 г | с 01.07.2015г по 31.12.2015 г | с 01.01.2016 г по 30.06 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы (тыс.руб.) с НДС | 2669,264 | 2655,9 | 7786,924 | 7786,924 | 3359,079 | 3359,079 |
| Объем реализации с учетом покупной продукции (тыс.куб.м) | 2018,05 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Надбавка к тарифу с НДС (руб.) | 1,32 | 1,32 | 3,88 | 3,88 | 1,68 | 1,68 |
| Надбавка к тарифу без НДС (руб.) | 1,12 | 1,12 | 3,29 | 3,29 | 1,42 | 1,42 |

2.7. Возможные риски

Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение, источником которого является: инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные отчисления и прочие источники.

При реализации инвестиционной Программы возможно невыполнение контрольных показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий инвестиционной Программы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- снижение объемов предоставляемых услуг;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при  расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2.Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом  поступления денежных средств по договорам за  оказанные услуги и сроками финансирования реконструируемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- неточность прогнозирования стоимости Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству  (реконструкции) объектов в рамках Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения  и водоотведения может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатом утверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения будет убыточная деятельность предприятия.

2.8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Управление  Программой осуществляется администрацией города. В целях реализации мероприятий Программы, администрация привлекает в качестве исполнителей организации коммунального комплекса на основе соответствующих договоров.

Исполнители готовят отчеты о ходе реализации Программы по итогам года и предоставляют их в администрацию города. Администрация обобщает информацию о ходе реализации Программы и представляет отчет Главе города Гусь-Хрустальный Владимирской области на утверждение.