Изм. Решение СНДМО № 32/3 от 21.03.2007г.

Изм. Решение СНДМО № 95/6 от 27.06.2007г.

Изм Решение СНДМО от 27.02.2008 № 8/1

Изм Решение СНДМО от 25.06.2008 №61/4

Изм решение СНДМО от 19.11.2008 № 117/7

Изм решение СНДМО от 21.10.2009 № 67/9

Изм решение СНДМО от 16.12.2009 № 85/11

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

25 октября 2006 года					              		№ 110/13

Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта

на территории муниципального

образования город Гусь-Хрустальный

на 2007-2010 годы»

На основании ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 09.10.2003г. №131-ФЗ, Устава муниципального образования город Гусь-Хрустальный Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный решил:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2007-2010 годы»  согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальной политике.

Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                           Н.Н.Балахин

Глава муниципального образования

город Гусь-Хрустальный                                                          В.В.Шалаев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ

#### ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта

на территории муниципального образования

город Гусь-Хрустальный на 2007-2010 годы»

г. Гусь-Хрустальный

2006 год

### СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории МО город Гусь-Хрустальный

на 2007- 2010 годы».

- Основные понятия и термины.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения.

IV.	Цель, задачи, сроки и этапы реализации МЦП.

V.	Система программных мероприятий

VI.  Механизм реализации МЦП.

VII.	Ресурсное обеспечение МЦП.

VIII.	Оценка рисков.

IX.	Ожидаемые социально-экономические эффекты

от реализации программных мероприятий.

I. ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

на территории муниципального образования

город Гусь-Хрустальный на 2007-2010 годы»

| ## Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие физкультуры и спорта на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2007-2010 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Устав муниципального образования город Гусь-Хрустальный |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный, глава города Шалаев Владимир Васильевич, ул. Калинина, 1, тел/факс 2-42-40 / 2- 26-38 |
| Разработчик Программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, 20 Голубева Надежда Геннадьевна, тел. 2-53-62 |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, совершенствование работы по подготовке спортивного резерва. Основные задачи программы: 1. Создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования. 2. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. 3.Обеспечение здорового досуга населения; 4. Укрепление материально-спортивной базы для занятий физической культурой и спортом; 5.Совершенствование спортивного мастерства. |
| Этапы и сроки реализации МЦП | 2007-2010 годы 1-й этап: 2007-2008 годы; 1-й этап: 2009-2010 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств из бюджета муниципального образования на реализацию МЦП на 2007-2010 годы составляет 12269 тыс. рублей, в том числе: 2007 г. 1000,0 по смете спорткомитета, 150,0 по смете управления образования 2008 г. 4650,0 2009 г. 2775,5 2010 г. 2503,5 Планируется привлечение дополнительных внебюджетных средств 1190,0 тыс. руб., в том числе: 2007 г. 102,0 2008 г. 148,0 2009 г. 470,0 2010 г. 470,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация МЦП позволит обеспечить: - Увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования. - Рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных слоев населения, с целью привлечения их к здоровому образу жизни. - Улучшение здоровья и физического развития населения. - Повышение уровня спортивного мастерства. - Полную загрузку имеющихся спортсооружений (100% единовременной пропускной способности). |
| Администратор МЦП | Заместитель главы города по социальной политике, начальник управления по социальной политике Быкова Наталья Николаевна тел. 2-48-17 |
| Исполнители Программы | Комитет по физической культуре и спорту; Заинтересованные предприятия, учреждения, организации города (по согласованию); Управление образования; Образовательные учреждения среднего, высшего и профессионального образования (по согласованию) Отдел по молодежной политике; Городские федерации по видам спорта (по согласованию); Городской Совет ветеранов спорта (по согласованию); Городские отделения обществ инвалидов, слепых, глухих (по согласованию); Средства массовой информации (по согласованию); Управление внутренних дел (по согласованию); Военный комиссариат (по согласованию); Комитеты общественного самоуправления (по согласованию). |

II. Основные понятия и термины.

Физическая культура - составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепление его здоровья и совершенствования его двигательной активности;

Спорт – составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям;

Спортсмен – лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных соревнованиях;

Спортсмен высокого класса – спортсмен, систематически занимающейся каким-либо видом спорта, регулярно выступающий на Российских и Международных спортивных соревнованиях, имеющий спортивное звание не ниже звания «Мастер спорта России» согласно требованиям Единой Всероссийской спортивной классификации;

Единая Всероссийская спортивная классификация – программно нормативный документ, устанавливающий нормы, требования, условия и порядок присвоения спортивных разрядов и званий;

Физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения – объекты, предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных зрелищных мероприятий.

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Современный переходный этап в развитии нашего общества характеризуется значительным снижением физического и интеллектуального здоровья населения, в том числе и подрастающего поколения. Растет число наркоманов, алкоголиков, физически и умственно деградировавших людей. Возросла детская преступность. Значительно снизился уровень пригодности молодежи к несению военной службы.

Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков. Недостаток двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Увеличивается число учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт, как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, это направление муниципальной социальной политики должно стать приоритетным, способным обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

Организация физической культуры и спорта в г.Гусь-Хрустальный в 2003-2006гг., осуществляется комитетом по физической культуре и спорту, его подведомственными учреждениями в тесном сотрудничестве с другими структурными подразделениями администрации, предприятиями и организациями в соответствии с реализацией муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Гусь-Хрустальный на 2003-2006 годы»

Основная цель Программы: организация занятий физической культурой и спортом населения города Гусь-Хрустальный.

За годы реализации Программы проведены следующие мероприятия, способствующие решению основных задач:

1. Материально-техническая база:

- восстановлен газон футбольного поля на стадионе «Центральный» - 320 тыс.

руб.;

- проведен ремонт кровли (149964 тыс.руб.) и внутренних помещений в ДЮСК им.А.В.Паушкина , построена скамейка запасных игроков на хоккейной площадке (157237 тыс. руб.);

- отремонтирована кровля и проведен ремонт административного здания стадиона «Труд» - 179839 тыс. руб.;

- проведен капитальный ремонт системы отопления в ДЮСК им.А.В.Паушкина – 629,300 тыс. руб.

- восстановлен газон футбольного поля стадиона «Труд» - 249,874 тыс. руб.;

- построено 5 спортивно-игровых площадок по месту жительства – 125 тыс. руб.;

- приобретен спортивный инвентарь для образовательных учреждений города –

80 тыс.руб.;

- приобретены тренажеры – 80 тыс. руб.;

- приобретен спортивный инвентарь для массового проката	(коньки, лыжи) -  150 тыс.руб.

2. Совершенствование спортивного мастерства:

-  приобретен спортивный инвентарь для ведущих команд и спортсменов  - 180

тыс. руб.

- учреждены и выплачены премии спортсменам и тренерам, прославившим наш     город на всероссийских и международных соревнованиях – 155 тыс. руб.

3. Массовые занятия физической культурой и спортом:

- проведены спартакиады среди учащихся ПУ, ССУЗ, ВУЗ – 53 тыс. руб.;

- проведены «Дни здоровья» - 25 тыс. руб.;

- проведены «Президентские состязания» - 40 тыс. руб.;

4. Работа с ветеранами и инвалидами:

- проведены городские  чемпионаты и турниры по видам спорта среди ветеранов, ведущие команды и спортсмены командированы для участия в вышестоящих соревнованиях;

-  организованы и проведены городские соревнования среди инвалидов с учетом специфики их заболеваний, команды инвалидов ВОС и ВОИ командировались для участия в областных соревнованиях – 38 тыс. руб.

По всем направлениям Программы за прошедшие годы достигнуты определенные положительные результаты, способствующие развитию физической культуры и спорта. Поэтому представляется крайне важным сохранить такую динамику в этой сфере и скорректировать дальнейшую работу с учетом достигнутых результатов.

Применение программно-целевого метода в решении цели  и задач позволяет:

- обеспечить адресность программно-целевого метода, контролируемость выделяемых бюджетных средств;

- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого финансирования программы;

- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации МЦП по окончании сроков её реализации в 2010 году.

Разработанная МЦП предусматривает дальнейший комплекс мер для решения задач в области физической культуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный, обеспечению эффективности средств физической культуры и спорта в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.

IV. Цель, задачи, сроки и этапы реализации МЦП

Целью программы является создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, а также совершенствование работы по подготовке спортивного резерва.

Задачи:

1)    Создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом  жителей муниципального образования.

2) Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения.

3) Обеспечение здорового досуга населения.

4)  Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

5) Совершенствование спортивного мастерства.

Этапы и сроки

Срок реализации МЦП – 2007-2010 годы

Основные этапы: Первый этап – 2007-2008 год

Второй этап – 2009-2010 год

Первый этап – в течение данного этапа будет проведено: выявление и анализ ресурсов, мониторинг реализации МЦП, запуск основных мероприятий МЦП, разработка материально-технического обеспечения их реализации, мероприятия, направленные на привлечение к реализации МЦП внебюджетных средств.

Второй этап – 2009-2010 г.

В ходе реализации МЦП будут освоены основные объемы работ, обобщены результаты мониторингов МЦП.

В 2010 г. в ходе реализации второго этапа завершаются программные мероприятия, анализируются достигнутые результаты. На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия организации и осуществления мероприятий по развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании.

V. Система программных мероприятий

Анализ результатов, достигнутых в ходе исполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Гусь-Хрустальный на 2003-2006 годы» позволил определить приоритеты развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный, которые соответствуют комплексным направлениям (разделам) МЦП:

- организация массовых занятий физической культурой и спортом;

- совершенствование спортивного мастерства;

- организация работы с ветеранами и инвалидами;

- укрепление материально-технической базы;

- организация работы с физкультурными кадрами;

- организация работы со СМИ.

VI. Механизм реализации МЦП

Механизм выполнения поставленных в МЦП целей и решение задач основывается на указанных в Паспорте целевых установках и представляет собой реализацию перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Организационно-экономический механизм реализации МЦП включает:

- нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие участников МЦП (положения, уставы);

- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации МЦП, гарантии таких обязательств и санкции за их нарушение отражаются в соглашениях между участниками.

Координатором МЦП выступает комитет по физической культуре и спорту, который:

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения МЦП;

- подготавливает ежегодно доклад о реализации МЦП;

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации МЦП;

- несет ответственность за своевременную подготовку и реализацию МЦП, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию средств бюджета и средств из внебюджетных источников;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- организует независимую оценку показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

-осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации МЦП;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

- по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписывает соответствующие соглашения (договоры);

- организует размещение информации о ходе и результатах реализации МЦП, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на размещение заказов, поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- подготавливает предложения по совершенствованию механизмов реализации МЦП.

В реализации мероприятий МЦП участвуют:

- администрация муниципального образования;

- комитет по физической культуре и спорту;

- управление образования;

- отдел по молодежной политике;

-образовательные учреждения начального, среднего и высшего

профессионального образования (по согласованию);

- предприятия, учреждения и организации ( по согласованию);

- городской Совет ветеранов спорта (по согласованию);

- городские федерации по видам спорта (по согласованию);

- городские общества инвалидов ВОС, ВОГ и ВОИ (по согласованию);

- средства массовой информации (по согласованию);

- военный комиссариат (по согласованию).

Ресурсное обеспечение МЦП.

МЦП на 2007-2010 годы предусматривает финансирование из двух источников: бюджета муниципального образования и привлеченных средств.

Эффективное управление средствами в рамках МЦП позволит комплексно решить задачи, направленные на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный, а к концу реализации программы позволит достичь запланированных результатов.

Основные параметры ресурсного обеспечение МЦП приведены ниже в таблице.

| Наименование ресурсов | Потребность, в тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Средства бюджета | 12269,0 | 1150,0 | 4650,0 | 2775,5 | 2503,5 |
| Привлеченные средства | 1190,0 | 102,0 | 148,0 | 470,0 | 470,0 |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных для реализации МЦП в бюджете города на очередной финансовый год, а также в соответствии с возможностями исполнителей – участников программы не входящих в структуру муниципального образования, привлекаемых к реализации МЦП по согласованию.

В условиях бюджетного недофинансирования администратор МЦП определяет приоритетные направления и мероприятия МЦП и корректирует перечень и объемы реализуемых проектов.

Оценка рисков

Необходимо выделить несколько неопределенностей, связанных с возможностью возникновения в ходе реализации МЦП неблагоприятных ситуаций и последствий.

Возможная нехватка финансовых ресурсов приведет к тому, что не удастся реализовать наиболее значимые направления программы, что снизит планируемый результат.

Риск может быть связан с форс-мажорными обстоятельствами (стихийными бедствиями, принятием соответствующих нормативных правовых актов, иными обстоятельствами).

Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий

МЦП имеет определяющее влияние на уровень решения стратегических целей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный.

Общая результативность бюджетных расходов на реализацию МЦП определяется через объемы увеличения жителей муниципального образования систематически занимающихся физической культурой и спортом, достижения представителями муниципального образования высоких спортивных результатов на областных, всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, улучшение материальной базы спортивных сооружений.

- Основные целевые показатели программы

- 2003-2006гг.

| - Наименование целей и показателей | - 2002 | - 2003 | - 2004 | - 2005 | - 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание условий для увеличения числа жителей муниципального образования систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| - Число занимающихся к числу жителей муниципального образования в процентах | - 10.3% | - 10.7 % | - 11.1 % | - 11.4 % | - 11,8 % |
| - Число занимающихся в спортивных секциях и группах ОФП на платной основе | - 775 | - 788 - увелич. на 20 % | - 812 - увелич. на 23 % | - 873 - увелич. на 30 % | - 919 - увелич. на 35 % |
| Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. |  |  |  |  |  |
| - Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | - 62 | - 68 - 9,7% | - 72 - 16 % | - 78 - 26 % | - 85 - 37 % |
| - Увеличение количества секций по видам спорта | - 48 | - 49 | - 53 | - 55 | - 58 |
| Обеспечение здорового досуга населения |  |  |  |  |  |
| Оказание платных услуг населению путем привлечения их в группы физической подготовки, организации работы катков, проката лыж | - 128000 | - 159900 | - 236500 | - 252000 | - - |
| - Количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью |  |  |  | - 78 | - 85 |

Планируемые расходы на реализацию МЦП 2007-2010гг.

| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (2005) |  | Плановый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Создание условий для увеличения числа жителей муниципального образования систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| Число занимающихся к числу жителей муниципального образования в процентах | 11,4% | 11,8% |  | 12,5% | 13% | 14% | 14,5% |
| Число занимающихся в спортивных секциях и группах ОФП на платной основе | 598 чел. | увеличе- нае на 10% |  | увеличе- ние на 20% | увеличе- ние на 25% | увеличе- ние на 30% | увели- чение на 35% |
| Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 78 | 85 9% |  | 88 13% | 95 22% | 100 28% | 105 35% |
| Увеличение количества секций по видам спорта | 58 | увеличе- ние на 6 |  | увеличе- ние на 9 | учеличе- ние на 12 | увеличе- ние на 15 | увели-чение на 18 |
| Обеспечение здорового досуга населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание платных услуг населению путем привлечения их в группы физической подготовки, организации работы катков, проката лыж | 252000 руб. | увелич-ение на 10 % |  | увелич-ение на 20 % | увелич-ение на 25 % | увелич-ение на 35 % | увелич-ение на 40% |
| Снижение заболеваемости | не определена | снижение на 5% |  | сниж. на 7 % | сниж. на 9 % | сниж. на 10 % | сниж. на 12 % |
| Количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью | 74 | сниже- ние на на 10% |  | сниже-ние на 15% | сниже-ние на 20% | сниже-ние на 25% | сниже- ние на 25% |

Улучшение материально-спортивной базы в плановом периоде предполагает затраты на капитальный и текущий ремонт спортивных учреждений подведомственных комитету (средства, запланированные на ремонт спортсооружений в 2007 году подтверждаются проектно-сметными документациями). Ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных объектов позволят расширить базу для занятий физической культурой и спортом и увеличить количество населения, регулярно посещающего спортивные сооружения, а также повысит эффективность эксплуатации путем оказания платных услуг населению и сдачи в аренду спортсооружений.

Для организации здорового досуга населения требуется приобретение спортивного инвентаря (коньки, лыжи) для массового использования, бурана для подготовки лыжных трасс, тренажеров для оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению и улучшения физической подготовки спортсменов, а также строительство спортивно-игровых площадок по месту жительства для организации  досуга детей и подростков, приобщения к здоровому образу жизни.

Укрепление военно-спортивной базы образовательных учреждений, строительство полосы препятствий, оснащение военно-спортивного клуба позволит обеспечить эффективное проведение мероприятий по подготовке молодых людей к воинской службе, повышению их физической подготовки.

При организации работы с физкультурными кадрами необходимо постоянно повышать уровень их профессионализма путем прохождения курсов переподготовки, повышения квалификации, участия в семинарах.

Одной из стратегических целей развития физической культуры и спорта является совершенствование спортивного мастерства, которое невозможно без наличия качественного спортинвентаря. Поощрение ведущих спортсменов и тренеров, в том числе путем  заключения с ними договоров является положительным стимулом для их работы и достижения высоких спортивных результатов.

При организации массовой физической культуры и спорта планируется увеличение расходов на проведение «Дней здоровья», где принимает участие большое количество детей и подростков, проведение соревнований по программе «Президентские состязания» (наши юные спортсмены трижды являлись  победителями областных и два раза принимали участие во всероссийских соревнованиях, показывая хорошие результаты). Проведение спартакиад среди студенческой молодежи, предприятий и организаций всех форм собственности, организация спортивно-оздоровительной работы на городском пляже, позволяют привлекать все слои населения к занятиям физкультурой и спортом, обеспечивая здоровый досуг.

Организация работы с инвалидами направлена на повышение их двигательной активности и является определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации. Для этой категории населения ежегодно проводятся спортивные мероприятия: легкоатлетическая спартакиада, соревнования по шахматам, шашкам, н/теннису, спортсмены командируются на областные соревнования. Для социальной адаптации детей инвалидов в ДЮК «Юность» в 2005 году было создано творческое объединение «Карусель», целью которого является объединение детей из разных социальных групп и создание условий для реализации их физических и умственных возможностей. Необходимо приобретение мебели для оснащения игровой комнаты и инвентаря для оздоровительных и игровых занятий с детьми-инвалидами.

Организация и проведение городских соревнований среди ветеранов, и участие в областных, всероссийских и международных способствует повышению их двигательной активности, укреплению здоровья, популяризации спорта и здорового образа жизни. Следует отметить, что городские команды и спортсмены являются неоднократными победителями и призерами областных соревнований. Выдающийся ветеран спорта Звездкин В.В. является действующим чемпионом Европы и Мира в тройном прыжке среди ветеранов спорта.

Увеличение численности регулярно занимающихся физической культурой и спортом позволит снизить количество заболеваний. По статистическим данным, затраты бюджетных средств на лечение одного больного значительно превышают средства на профилактику заболеваемости. Сокращение заболеваемости позволит достичь экономии бюджетных средств.

Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная на профилактику асоциального поведения детей, подростков и молодежи, позволит снизить вовлечение молодых людей в преступную деятельность, а также снизить затраты на их содержание в исправительно-трудовых учреждениях.

VII. МЕРОПРИЯТИЯ

городской муниципальной целевой  программы

«Развитие физической культуры и спорта территории муниципального образования

город Гусь-Хрустальный на 2007 – 2010 годы»

| №п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Срок испол- нения | Исполнители |  |  |  |  |  |  | Сумма и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 7.1. Улучшение материально-спортивной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Капитальный и текущий ремонт спортсооружений: - ремонт кровли в ДЮСК им. А.В.Паушкина - ремонт пола в игровом зале ДЮСК им.А.В.Паушкина - косметический ремонт помещений в ДЮСК им. А.В.Паушкина - ремонт кровли на стадионе «Центральный» - ремонт системы отопления на стадионе «Центральный - устройство беговой дорожки на стадионе «Центральный» (100 м.) - ремонт и строительство трибун - ремонт трибун на стадионе «Труд» - строительство ограждения стадиона «Труд» - Ремонт летней базы ДЮСК «Парус» - Ремонт кровли в ДЮСК «Виктория» - Газификация ДЮСК «Виктория» - Ремонт помещений в ДЮК «Юность» - Ремонт помещений в ДЮСК «Харламовец» |  |  | 2007-2010 III кв. III кв. II кв. IV кв. II кв. III кв. III кв. II кв. II кв. III кв. IV кв. III кв. III кв. II кв. | Подведомственные учреждения |  |  |  |  |  | 200000 450000 |  |  |  |  |  |  | 200000 400000 400000 400000 500000 300000 150000 |  |  |  |  | 400000 200000 300000 |  |  | 1000000 300000 |  |  |  | 200000 400000 200000 400000 200000 1000000 400000 400000 450000 500000 300000 300000 150000 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Приобретение спортинвентаря (коньки, лыжи) для проката в учреждениях: - стадион «Центральный», - «Труд», -ДЮСК »Харламовец» |  |  | 2007-2010 I кв. | стадион «Центральный» стадион «Труд» ДЮСК «Харламовец» |  |  |  |  |  | 15000 5000 |  |  |  |  |  |  | 20000 10000 10000 |  |  |  |  | 20000 15000 10000 |  |  | 20000 15000 10000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Строительство теннисного корта на стадионе «Центральный». |  |  | 2009-2009 | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000* |  |  | 300000* |  |  |  | 600000* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Приобретение музыкальной аппаратуры для озвучивания спортивных мероприятий. |  |  | 2008 I кв. | Спорткомитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Приобретение снегохода для подготовки лыжных трасс. |  |  | 2007 I кв. | стадион «Центральный» |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Приобретение и установка баскетбольных щитов на ст. «Центральный» |  |  | 2008 II кв. | стадион «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Приобретение электронного табло для проведения спортивных мероприятий. |  |  | 2009 I кв. | ДЮСК им. А.В.Паушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Строительство спортивно- игровых площадок по месту жительства. (2 площадки в год) |  |  | 2008-2010 III кв. | спорткомитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | 170000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Организация и оснащение спортивно-патриотического клуба на ст. «Центральный» |  |  | 2008 I кв. | ст. «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приобре-тение: наглядная агитация- 5000 мультимедийная установка-30000, сейф для хранения оружия-5000, пн./винтовка-10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Строительство военнизир-ой полосы препятствий. |  |  | 2008 II кв. | стадион «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Приобретение тренажеров в ДЮСК им.А.В.Паушкина и стадион «Центральный». |  |  | 2008-2010 IV кв. | ДЮСК им. А.В.Паушкина стадион «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  | 50000 |  |  |  | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Приобретение инвентаря для развития водных видов спорта (парусная регата) |  |  | 2009 IV кв. | ДЮСК «Парус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Развитие технических видов спорта (приобретение картов) |  |  | 2009 11 кв. | ст. «Труд» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Подготовка ПСД на все ремонтно-строительные работы. |  |  | 2007-2010 I кв. | Спорткомитет |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  | 20000 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780000 780000 |  |  |  |  |  |  | 3375000 3375000 |  |  |  |  | 1410000 (300000*) 1710000 |  |  | 1475000 (300000*) 1775000 |  |  |  | 7040000 (600000*) 7640000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Организация работы с физкультурными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение уровня профессионализма спорт-ых работников и руководителей учрежд-й, путем прохождения курсов переподготовки, повышения квалификации, участия в семинарах. |  |  | 2008-2010 весь период | спорткомитет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проезд- 15000, питание- 5000 = 20000 |  |  |  |  | проезд-15000, питание-5000 =20000 |  |  | проезд-18000, питание-7000 =25000 |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация семинаров по подготовке судей по видам спорта и инструкторов. |  |  | 2007-2010 | Тренеры, руководители учреждений |  |  |  |  |  | 15000* |  |  |  |  |  |  | 15000* |  |  |  |  | 25000* |  |  | 25000* |  |  |  |  |  |  | 80000* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15000*) 15000* |  |  |  |  |  |  | 20000 (15000*) 35000 |  |  |  |  | 20000 (25000*) 45000 |  |  | 25000 (25000*) 50000 |  |  |  |  |  |  | 65000 (80000*) 145000 |  |  |  |  |  |
| 7.3. Совершенствование спортивного мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание условий для сборных команд города, повышения их спортивного мастерства, особо обратив внимание на приоритетные виды спорта (легкая атлетика, хоккей, футбол, бокс, волейбол, гиревой спорт). Проведение тренировочных сборов, матчевых встреч |  |  | 2007-2010 | Руководители учреждений, привлеченные средства |  |  |  |  | 50000* |  |  |  |  | 90000* |  |  |  |  |  | 90000* |  |  |  | 90000* |  |  |  |  |  |  | 320000* |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Заключение срочных трудовых договоров с тренерами по видам спорта, городскими командами, ведущими спортсменами об их материальном поощрении из бюджета спорткомитета. |  |  | 2008-2010 весь период | Тренеры, спортсмены, спорткомитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  | 250000 |  |  |  |  |  |  | 550000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение ведущих команд и спортсменов города, выступающих в областных, Всероссийских и Международных соревнованиях высококачественным спортинвентарем. |  |  | 2007-2010 весь период | ДЮСК им. А.В.Паушкина приобретение: - коньки, клюшки - хок. защита - мячи ст. «Труд» - теннисный стол - мячи стадион «Центральный» - лыжи, палки - лыж.ботинки |  |  |  |  | 20000 10000 10000 10000 15000 5000 20000 10000 итого-100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |  |  | 430000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Поддержка команд и спортсменов, выступающих на Всероссийских соревнованиях (проезд, питание). |  |  | 2008-2010 весь период | Спорткомитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проезд-20000 + питание-20000 = 40000 |  |  |  |  |  | проезд-20000 + питание-25000 = 45000 |  |  |  | проезд-20000 + питание-30000 = 50000 |  |  |  |  |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Учреждение и выплата премий спортсменам, тренерам, прославившим наш город на областных, Всероссийских и Международных сор-х. |  |  | 2007-2010 весь период | Спорткомитет |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 (50000*) 200000 |  |  |  |  | 350000 (90000*) 440000 |  |  |  |  |  | 365000 (90000*) 455000 |  |  |  | 480000 (90000*) 570000 |  |  |  |  |  |  | 1345000 (320000*) 1665000 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Организация массовых занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Ежегодное проведение городской спартакиады среди студенческой молодежи (ГСК, ПУ, ВУЗ). |  | 2007-2010 весь период | Руководители учебных заведений, спорткоми-тет |  |  |  | судейство-8000 награжде-ние-7000 = 15000 |  |  |  |  | судейство-10000 награжде-ние-10000= 20000 |  |  |  |  | судейство-10000 награжде-ние-10000= 20000 |  |  |  |  | судейство-10000 награжде-ние-15000= 25000 |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Оказание помощи КОСам в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий по месту жительства и микрорайонах. |  | 2007-2010 | Спорткоми-тет, привлечен-ные средства, КОС |  |  |  | 7000* |  |  |  |  | 8000* |  |  |  |  | 10000* |  |  |  |  | 10000* |  |  |  |  |  |  | 35000* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Оказание помощи ГСК, ПУ в организации и проведении спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективах. |  | 2007-2010 | Спорткоми-тет, руководите-ли ГСК, ПУ, привлечен-ные средства |  |  |  | 5000* |  |  |  |  | 10000* |  |  |  |  | 15000* |  |  |  |  | 15000* |  |  |  |  |  |  | 45000* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Проведение соревнований по программе «Президентские состязания» и участие городской команды в вышестоящих соревнованиях |  | 2007-2010 III кв. | Спорткоми- тет |  |  |  |  |  |  |  |  | судейство- 3000 + награжде-ние-2000 + проезд 10000= 15000 |  |  |  |  | судейство- 3000 + награжде-ние-3000 + проезд 14000= 20000 |  |  |  |  | судейство- 4000 + награжде-ние-3000 + проезд 18000= 25000 |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Реконструкция футбольного поля в районе ср. школы №4 |  | 2007 II кв. | Управление образования |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Проведение мониторинга спортивных секций, клубов, залов, дворовых площадок с составлением реестра |  | 2007- 2010 | Спорткоми-тет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Организация и проведение общегородских «Дней здоровья» (награждение) |  | 2007- 2010 I, IV к | Спорткоми- тет |  |  |  | награждение - 10000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Текущий ремонт и координация деятельности спортивных клубов («Виктория», «Юность» и др.) и создание новых по месту работы, учебы и по месту жительства. |  | 2007-2010 11 кв. | Подведомственные учреждения |  |  |  | ДЮК «Юность»-10000 |  |  |  |  | ДЮСК «Виктория»-20000 + ДЮСК «Парус»-10000= 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Развитие пляжных видов спорта. Организация и проведение на городском пляже соревнований по волейболу, футболу. |  | 2008-2010 II, III кв. | Спорткоми-тет |  |  |  |  |  |  |  |  | судейство-7000 + награжде-ние-8000= 15000 |  |  |  |  | судейство-7000 + награжде-ние-8000= 15000 |  |  |  |  | судейство-7000 + награжде-ние-8000= 15000 |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Организация заливки катков для массового катания в ДЮСК «Харламовец», ДЮСК им.А.В.Паушкина, стадионах «Труд» и «Центральный» |  | 2007-2010 IV кв. | Подведомственные учреждения |  |  |  | ДЮСК «Харламо-вец»-4000 ДЮСК им. А.В.Паушкина-3000 ст. «Центральный»-4000 ст. «Труд»-4000= 15000 |  |  |  | ДЮСК «Харламо-вец»-4000 ДЮСК им. А.В.Паушкина-3000 ст. «Центральный»-5000 ст. «Труд»-5000= 17000 |  |  |  |  |  |  | ДЮСК «Харламо-вец»-4000 ДЮСК им. А.В.Паушкина-4000 ст. «Центральный»-6000 ст. «Труд»-6000= 20000 |  |  |  |  | ДЮСК «Харламо-вец»-4000 ДЮСК им. А.В.Паушкина-4000 ст. «Центральный»-6000 ст. «Труд»-6000= 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: Всего: |  |  |  |  |  |  | 200000 (12000*) 212000 |  |  |  | 112000 (18000*) 130000 |  |  |  |  |  |  | 120000 (25000*) 145000 |  |  |  |  | 140000 (25000*) 165000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 572000 (80000*) 652000 |  |  |  |  |
| 7.5. Организация работы с ветеранами и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение соревнований среди ветеранов по массовым видам спорта (лыжные гонки,, футбол, л/атлетика, волейбол, шахматы и т.д.) и участие в областных и Международных соревнованиях среди ветеранов. |  |  | 2008-2010 весь период | Совет ветеранов, спорткоми-тет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Судейство-5000 + награжде-ние- 5000 + транспорт- 5000= 15000 |  |  |  |  |  |  | Судейство-7000 + награжде-ние- 5000 + транспорт- 7000= 19000 |  |  |  |  |  | Судейство-9000 + награжд-ение-7000 + транспорт- 9000= 25000 |  |  |  |  |  |  | 59000 |  |  |
| 2. |  | Привлечение ветеранов спорта к работе с детьми, по месту жительства, в школьных спортивных секциях. |  |  | 2007-2010 | Совет ветеранов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями. Создание физкультурно-спортивных клубов для инвалидов ВОС, ВОГ, ВОИ. |  |  | 2007-2010 | ВОС, ВОГ, ВОИ, спорткоми-тет, привлечен-ные средства |  |  |  | 25000* |  |  |  |  |  |  | 25000* |  |  |  |  |  |  | 30000* |  |  |  |  |  | 30000* |  |  |  |  |  |  | 110000* |  |  |
| 4. |  | Организация и проведение городских соревнований для инвалидов по различным видам спорта с учетом специфики их заболеваний, участие в областных соревнованиях, проводимых для данной категории населения. |  |  | 2007-2010 весь период | ВОС, ВОГ, ВОИ, Спорткоми-тет |  |  |  | судейство-3000 + награжде-ние- 4000 + транспорт-3000= 10000 |  |  |  |  |  |  | судейство-4000 + награжде-ние- 6000 + транспорт-5000= 15000 |  |  |  |  |  |  | судейство-4000 + награжде-ние- 6000 + транспорт-5000= 15000 |  |  |  |  |  | судейство-5000 + награжде-ние 8000 + транспорт-7000= 20000 |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  |
| 5. |  | Организация работы с детьми инвалидами в ДЮК «Юность» |  |  | 2007-2009 II кв. | ДЮК «Юность» |  |  |  | Приобретение мебели-10000 |  |  |  |  |  |  | Приобрете-ние: мебель-15000 |  |  |  |  |  |  | Приобретение муз. аппарату-ры 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |
|  |  | Итого: Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 20000 (25000*) 45000 |  |  |  |  |  |  | 45000 (25000*) 70000 |  |  |  |  |  |  | 49000 (30000*) 79000 |  |  |  |  |  | 45000 (30000*) 75000 |  |  |  |  |  |  | 159000 (110000* 269000 |  |  |
| 7.6. Организация работы со средствами массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Регулярное размещение в СМИ информации о видах спорта, работе городских федераций, выступлении городских команд и спортсме-нов в соревнованиях, передо-вом опыте работы в области физкультуры и спорта. |  |  | Постоянно 2007-2010 | Спорткоми-тет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 Противопожарная безопасность учреждений комитета по физической культуры и спорта администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный 2007 2008 2009 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение электропроводки в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП |  |  | 1 кв. |  |  | стадион «Центральный»; ДЮСК «Виктория»; ДЮСК «Парус»; ДЮСК «Харламовец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  |  | 30000 40000 |  |  |  |  |  |  | 370000 |  |  |  |
| 2. | Установка противопожарной сигнализации |  |  | 4 кв. |  |  | ДЮСК им. А.В.Паушкина; ст. «Труд»; ст. «Центральный»; ДЮСК «Виктория»; ДЮК «Юность»; ДЮСК «Парус»; ДЮСК «Харламовец» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 200000 |  |  |  |  | 200000 200000 200000 |  |  |  |  |  | 265000 |  |  |  |  |  |  | 1365000 |  |  |  |
| 3. | Приведение чердачных помещений деревянных перекрытий огнезащитным составом |  |  | 3 кв. |  |  | ДЮСК «Харламовец»; ДЮСК «Виктория» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |
| 4. | Приобретение огнетушителей |  |  | 2 кв. |  |  | ДЮСК «Харламовец»; ст. «Труд»; стадион «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4х900= 3600 8 х 900 = 7200 |  |  |  |  | 8 х 1000 = 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18800 |  |  |  |
| 5. | Комплектование системы противопожарного водоснабжения пожарными стволами и рукавами |  |  | 2 кв. |  |  | ст. «Труд»: рукав, ствол, приобретение и установка гидранта стадион «Центральный»: рукав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 13700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33700 |  |  |  |
| 6. | Обучение лиц отвечающих за противопожарную безопасность |  |  | 3 кв. |  |  | подведомственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7чел. х 0,5 = 3500 |  |  |  |  | 7чел. х 0,5 = 3500 |  |  |  |  |  | 7чел.х 0,5 = 3500 |  |  |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |
| 7. | Изменение монтажа решеток на окна согласно требованиям пожарной безопасности |  |  | 4 кв. |  |  | ДЮСК «Виктория»; ДЮК «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748000 |  |  |  |  | 811500 |  |  |  |  |  | 338500 |  |  |  |  |  |  | 1898000 |  |  |  |

Расшифровка капитальных вложений вошедших в систему программных мероприятий на 2007год.

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Сумма и источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство ограждения на стадионе «Труд» | Подрядная организация, выигравшая торги | 3 квартал 2007г. | 450000 городской бюджет |

| Всего ассигнований: | 1252000 | 4798000 | 3541500 | 2973500 | 12269000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. по смете спорткомитета (городской бюджет) | 1000000 | 4650000 | 2775500 | 2503500 | 11079000 |
| по смете управления образования (городской бюджет) | 150000 |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 102000* | 148000* | 470000* | 470000* | 1190000* |

*Внебюджетные средства        (спонсоры, инвесторы и др.)